## Sheet1
Semanas | 6 | 0.77778 |  | 27.5
Horas por semana | 36
Precio por Hora | 50
Precio Total | 11000
Total Horas | [7 empty] | 220
| Analisis y Diseño | [6 empty] | 20
| Base de Datos | [6 empty] | 24
| Conexion a Base de Datos | [6 empty] | 1
| Envio de correos | [6 empty] | 4
| Logs | [6 empty] | 3
| Seguridad | [6 empty] | 16
| Catalogos | [6 empty] | 76
|  | Catalogos Modulo Administrador |  |  |  |  | 25
|  |  | Empleados |  |  | 5
|  |  | Usuarios |  |  | 5
|  |  | Roles |  |  | 5
|  |  | Accesos |  |  | 5
|  |  | Residenciales |  |  | 5
|  | Catalogos Modulo Clientes (Residencial) |  |  |  |  | 51
|  |  | Servicios |  |  | 5
|  |  | Notificaciones Generales |  |  | 5
|  |  | Notificaciones Especificas |  |  | 5
|  |  | Gestiones |  |  | 5
|  |  | Anomalias |  |  | 5
|  |  | Solicitudes |  |  | 5
|  |  | Segimientos |  |  | 15
|  |  |  | Segimientos | 5
|  |  |  | Estados | 5
|  |  |  | Permisos | 5
|  |  | Formularios |  |  | 6
| Procesos | [6 empty] | 76
|  | Procesos Modulo Clientes |  |  |  |  | 45
|  |  | Login |  |  | 2
|  |  | Recuperacion Contraseña |  |  | 2
|  |  | Envio Invitacion Usuario |  |  | 2
|  |  | Seguimientos Gestiones |  |  | 8
|  |  | Seguimiento Anomalias |  |  | 8
|  |  | Seguimiento Solicitudes |  |  | 8
|  |  | Reportes |  |  | 15
|  |  |  | Solicitudes | 5
|  |  |  | Anomalias | 5
|  |  |  | Gestiones | 5
|  | Procesos Modulo Usuarios |  |  |  |  | 31
|  |  | Registrarse |  |  | 4
|  |  | Perfil |  |  | 4
|  |  | Notificaciones |  |  | 8
|  |  |  | Generales | 4
|  |  |  | Especificas | 4
|  |  | Solicitud de Servicio |  |  | 5
|  |  | Gestiones |  |  | 5
|  |  | Anomalias |  |  | 5
| TOTAL HRS | [6 empty] | 0
| 8500 | 9520
1020
425
Duracion | 6 semana
Precio (Q50/hr) | 11000
Precio Propuesto |  | 5000

## Sheet3
Total Horas | [7 empty] | 220
| Analisis y Diseño | [6 empty] | 20 | 2023-08-20 | 22
| Base de Datos | [6 empty] | 24 | 2023-08-27 | 36
| Conexion a Base de Datos | [6 empty] | 1 | 2023-09-03 | 36
| Envio de correos | [6 empty] | 4 | 2023-09-10 | 36
| Logs | [6 empty] | 3 | 2023-09-17 | 36
| Seguridad | [6 empty] | 16 | 2023-09-24 | 36
[9 empty] | 2023-10-01 | 18
| Catalogos | [6 empty] | 76 |  | 220
|  | Catalogos Modulo Administrador |  |  |  |  | 25
|  |  | Empleados |  |  | 5
|  |  | Usuarios |  |  | 5
|  |  | Roles |  |  | 5
|  |  | Accesos |  |  | 5
|  |  | Residenciales |  |  | 5
|  | Catalogos Modulo Clientes (Residencial) |  |  |  |  | 51
|  |  | Servicios |  |  | 5
|  |  | Notificaciones Generales |  |  | 5
|  |  | Notificaciones Especificas |  |  | 5
|  |  | Gestiones |  |  | 5
|  |  | Anomalias |  |  | 5
|  |  | Solicitudes |  |  | 5
|  |  | Segimientos |  |  | 15
|  |  |  | Segimientos | 5
|  |  |  | Estados | 5
|  |  |  | Permisos | 5
|  |  | Formularios |  |  | 6
| Procesos | [6 empty] | 76
|  | Procesos Modulo Clientes |  |  |  |  | 45
|  |  | Login |  |  | 2
|  |  | Recuperacion Contraseña |  |  | 2
|  |  | Envio Invitacion Usuario |  |  | 2
|  |  | Seguimientos Gestiones |  |  | 8
|  |  | Seguimiento Anomalias |  |  | 8
|  |  | Seguimiento Solicitudes |  |  | 8
|  |  | Reportes |  |  | 15
|  |  |  | Solicitudes | 5
|  |  |  | Anomalias | 5
|  |  |  | Gestiones | 5
|  | Procesos Modulo Usuarios |  |  |  |  | 31
|  |  | Registrarse |  |  | 4
|  |  | Perfil |  |  | 4
|  |  | Notificaciones |  |  | 8
|  |  |  | Generales | 4
|  |  |  | Especificas | 4
|  |  | Solicitud de Servicio |  |  | 5
|  |  | Gestiones |  |  | 5
|  |  | Anomalias |  |  | 5
| TOTAL HRS | [6 empty] | 0

## Sheet2
L | M | M | J | V | S | D
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 23
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 36

## Hoja1
|  |  | AGOSTO | [12 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE
|  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
Analisis y Diseño
Base de Datos
Envio de correos | bar: AGOSTO 19 to SEPTIEMBRE 24
Logs
Seguridad | bar: AGOSTO 19 to SEPTIEMBRE 17
Catalogos Modulo Administrador
Empleados | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 27
Usuarios | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 27
Roles | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 27
Accesos | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 27
Residenciales | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 27
Catalogos Modulo Clientes (Residencial)
Servicios | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 27
Notificaciones Generales | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 27
Notificaciones Especificas | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 27
Gestiones | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 27
Anomalias | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 27
Solicitudes | bar: AGOSTO 28 to SEPTIEMBRE 3
Segimientos
Segimientos | bar: AGOSTO 28 to SEPTIEMBRE 3
Estados | bar: AGOSTO 28 to SEPTIEMBRE 3
Permisos | bar: AGOSTO 28 to SEPTIEMBRE 3
Formularios | bar: AGOSTO 28 to SEPTIEMBRE 3
Procesos Modulo Clientes
Login | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 10
Recuperacion Contraseña | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 10
Envio Invitacion Usuario | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 10
Seguimientos Gestiones | bar: SEPTIEMBRE 18 to SEPTIEMBRE 24
Seguimiento Anomalias | bar: SEPTIEMBRE 18 to SEPTIEMBRE 24
Seguimiento Solicitudes | bar: SEPTIEMBRE 18 to SEPTIEMBRE 24
Reportes
Solicitudes | bar: SEPTIEMBRE 25 to OCTUBRE 1
Anomalias | bar: SEPTIEMBRE 25 to OCTUBRE 1
Gestiones | bar: SEPTIEMBRE 25 to OCTUBRE 1
Procesos Modulo Usuarios
Registrarse | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 10
Perfil | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 10
Notificaciones
Generales | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 10
Especificas | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 10
Solicitud de Servicio | bar: SEPTIEMBRE 11 to SEPTIEMBRE 17
Gestiones | bar: SEPTIEMBRE 11 to SEPTIEMBRE 17
Anomalias | bar: SEPTIEMBRE 11 to SEPTIEMBRE 17
Documentación